## 概要
グルコン改善 アクションプラン｜概要
目標 | 受講生がグルコンに入ることでマインドが変わり、6ヶ月間で金額成果につながる状態をつくる
最終指標 | 6ヶ月累計成果額 ／ 3ヶ月以内 初受注率
主KPI（早さ） | 初提案までの日数 ／ 初受注までの日数
対象期間 | 6ヶ月（STEP1〜STEP6）
作成日 | 2026-08-21
使い方 ／ 凡例
① 「フェーズ設計」…… 6ヶ月の各STEPでグルコンが果たすべき役割・ゴール・マインドの転換点を定義したもの。課題出しの前提として先に合意する。
② 「課題一覧」…… たたき台として31件を記載。提案者・課題・原因・影響を埋め、影響度／変えやすさを3・2・1で採点すると優先度が自動計算される。
③ 「アクションプラン」…… 課題一覧のうち優先度が高いものを、いつ・誰が・何を・どのように の形に落としたもの。B3の着手日を変えると期限が自動再計算される。
④ 「KPI定義」…… 課題や成果を数値で語るための指標定義。「取れていない指標」自体が課題として立つ。
★ 黄色セル＝記入・編集する箇所。白セル＝記入欄。数式セルは触らない。
軸別 課題件数（自動集計） |  |  | 優先度別 件数（自動集計）
軸 | 件数 | 構成比 | 優先度 | 件数
①内容（グルコン設計） |  |  | A（最優先）
②講師 |  |  | B（次点）
③受講生 |  |  | C（後回し）
④CSメンター
⑤運営・仕組み
⑥環境・コミュニティ
⑦データ・KPI
合計

## フェーズ設計
6ヶ月 × グルコンの役割設計
※ カリキュラムのSTEPに対し、グルコンが各時期に何をする場なのかを定義したもの。ここが決まらないと「毎回とりあえず質疑応答」になる。
STEP | 時期 | カリキュラム上の位置づけ | この時期の受講生ゴール | グルコンの役割 | グルコン テーマ例 | マインドの転換点 | 先行指標（行動） | 成果指標（金額）
STEP1 | 1ヶ月目 | 土台構築期／SNSデザイン基礎スキル獲得 | ・デザイン課題を止めずに提出し切る ・ポートフォリオの種を3点つくる ・営業アカウントの器（CW／Wantedly）を用意する | 手を止めさせない場。作品を晒し、詰まっている原因をその場で除去する。 | ・トレース／バナー添削会 ・「提出できていない人」の詰まり解消回 ・完成の基準（何点で出すか）合わせ ・先輩受講生の1ヶ月目の実物公開 | 完璧主義を壊す 「60点で出す」を当たり前にする | 課題提出率／提出までの日数 グルコン参加率 | ―（金額成果は発生しない期間）
STEP2 | 2ヶ月目 | 営業準備・開始期／営業基礎スキル獲得 | ・プロフィール、ポートフォリオを完成 ・提案文テンプレートを作成 ・月内に初提案を送る | 営業物をその場で完成させる作業会＋添削会。解散までに「送った」状態をつくる。 | ・プロフィール添削会 ・提案文その場添削→送信まで完了 ・案件の選び方／地雷案件の見分け方 ・メンターによる提案の実演 | 営業への恐怖を壊す 「返信が来ないのが普通」 | 初提案までの日数／週あたり提案数 プロフィール完成率 | 初提案送信者率
STEP3 | 3ヶ月目 | 実践期①／0→1案件獲得 | ・初受注、初入金 ・提案を週◯件のペースで継続 | 提案数と結果を全員が開示し合う場。落ちた提案を解剖して次に回す。 | ・提案数・返信数の数値開示回 ・不採用提案の解剖会 ・受注した人の再現インタビュー ・見積り／条件交渉の型 | 数を打つのが正常 「断られることが仕事」 | 累計提案数／返信率／面談化率 | 初受注率／初入金額 初受注までの日数
STEP4 | 4ヶ月目 | 実践期②／複数案件獲得 | ・同時2件以上を回す ・月◯万円を安定させる | 納品品質・スケジュール・トラブル対応を共有し、受注後で折れさせない場。 | ・複数案件の回し方／稼働管理 ・修正対応、クライアントとのやり取り ・納品トラブル事例の共有 | 「受注できる人」の基準に 自分を合わせにいく | 継続提案数／稼働時間／納期遵守率 | 月次売上／同時案件数／継続率
STEP5 | 5ヶ月目 | ブースト期・自走準備期／受注単価UP | ・単価を上げる ・継続案件／企業案件を獲る | 値上げ・企業案件への挑戦を後押しする場。実例で背中を押す。 | ・単価交渉の実例と台本 ・企業案件への提案の作り方 ・実績の見せ方／ポートフォリオ更新 | 値上げの恐怖を壊す 「今の単価は自分が決めている」 | 単価交渉の実施数／企業案件応募数 | 平均単価／月次売上
STEP6 | 6ヶ月〜 | 自走期／卒業後も永続参加 | ・自走して受注を継続する ・後輩のロールモデルになる | 事例を還元する場。教える側に回ることで本人の基準がさらに上がる。 | ・成果報告会での登壇 ・後輩へのアドバイス回 ・事業化／法人化の相談 | 教える側に回る 「自分が場をつくる側」 | 卒業後のグルコン参加率／登壇回数 | 卒業後6ヶ月の継続受注率
最大の論点：初成果の前倒し
・現行設計では、1ヶ月目がデザイン、2ヶ月目に営業準備で、案件応募の開始は2ヶ月目後半〜3ヶ月目。つまり最初の2ヶ月は金額成果がゼロの期間になる。
・「2〜3ヶ月目から成果を出す」を実現するなら、営業活動の開始そのものを前倒しできるかが最大のレバーになる。具体的には、STEP1の期間中にアカウント開設・プロフィール下書き・ポートフォリオ3点までを終わらせ、STEP2の第1週に初提案を送る設計にできないか。
・初成果（初受注）はマインド変容の最大のトリガーでもある。「自分にもできた」の1回目が来た受講生は、その後の行動量・継続率・最終成果額が明確に変わる。マインド→成果ではなく、小さな成果→マインド→大きな成果の順で設計するほうが再現性が高い。
・一方で、STEP1〜2に金額成果が出せない以上、この期間は「課題提出率」「初提案までの日数」といった行動指標を成果の代替として置き、達成を可視化して小さな成功体験にする必要がある。

## 課題一覧
課題一覧
※ 以下はたたき台。提案者欄に記入者名を入れ、実態に合うものを残す／書き換える。影響度・変えやすさを 3=大 2=中 1=小 で入れると、スコアと優先度（A:6以上／B:4以上／C:それ未満）が自動計算される。
記入例）GC-00 ／ 新井 ／ ③受講生 ／ STEP3 ／ 提案を送る手が2週間止まっている受講生がいる ／ 不採用が続き心理的に折れている ／ 3ヶ月目の離脱要因の上位 ／ 3 ／ 2 ／（自動） ／（自動）
課題ID | 提案者 | 軸 | 対象フェーズ | 課題 | 根拠・原因 | 詳細・影響 | 影響度 (3/2/1) | 変えやすさ (3/2/1) | スコア | 優先度
GC-01 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | 全期間 | 週3〜4回あるグルコンの各回にテーマ設定がなく、毎回「質問がある人？」形式になっている | 回ごとの目的・アジェンダが定義されていない。開催数が多く、1回あたりの準備が追いついていない | 質問を持てる受講生だけが価値を得る構造。受け身の受講生は参加しても手ぶらで終わり、参加意義を感じず足が遠のく
GC-02 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | 全期間 | STEP1〜STEP6の受講生が同じ回に混在し、内容がどのフェーズにも最適化されていない | フェーズ別の開催枠がなく、全員同一枠で運営されている | 1ヶ月目は話についていけず、5ヶ月目は物足りない。両端の受講生から満足度が落ちる
GC-03 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | STEP1〜2 | 1ヶ月目（デザイン期）に「稼ぐ」「営業」に触れる回がなく、営業は2ヶ月目からという前提が受講生に刷り込まれている | カリキュラムの構成をそのままグルコンの構成に流用している | 初提案が2ヶ月目後半まで動かず、初受注が3ヶ月目以降にずれ込む。初成果までの日数が伸びる最大の構造要因
GC-04 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | STEP2〜3 | 営業フェーズのグルコンで、実物（プロフィール・提案文・ポートフォリオ）をその場で直す時間が確保されていない | 説明と質疑応答が中心の構成になっている | 「分かったが直っていない」状態で解散し、次回まで提案が1件も進まない週が生まれる
GC-05 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | 全期間 | グルコンで扱う内容が、カリキュラム進捗や日報の内容と連動していない | 講師が事前に受講生の進捗を確認する運用がない | 全体最適な一般論に終始し、個々の詰まりが解消されないまま同じ話が繰り返される
GC-06 | たたき台 | ①内容（グルコン設計） | STEP1〜2 | マインドに関するカリキュラムがSNSマーケコースにはあるが、デザイン・営業コースには用意されていない | コース設計時に差異が生まれ、その後統合されていない | 行動量の差がマインドに起因していても、介入する共通の教材・言語がない
GC-07 | たたき台 | ②講師 | 全期間 | 講師によって進行・回答の質・熱量にばらつきがあり、当たり外れが生まれている | 進行マニュアルや回答基準が言語化されておらず、属人的に運営されている | 受講生が参加する回を選ぶようになり、特定講師の回以外の参加率が落ちる
GC-08 | たたき台 | ②講師 | 全期間 | グルコン終了時に、参加者それぞれの「次の1週間で何をするか」が確定しないまま解散している | 質疑応答で完結する設計になっており、アクションを決めて終わる型がない | その場の納得だけで終わり行動に変換されない。翌週も同じ地点に留まる受講生が生まれる
GC-09 | たたき台 | ②講師 | 全期間 | 成果が出た受講生の共通項が、講師・メンター間で言語化・共有されていない | 成果事例を棚卸しして型に落とす場がない | 再現性のある指導ができず、指導内容が個人の経験則に依存する
GC-10 | たたき台 | ②講師 | 全期間 | 講師が受講生の日報・提案数・進捗を見ないままグルコンに入っている | 事前に確認できる形でデータが1箇所に集約されていない | 停滞している受講生に気づけず、対応が「発言した人」だけに偏る
GC-11 | たたき台 | ③受講生 | 全期間 | グルコン参加率が低い受講生がいるが、欠席が続いた際に検知・介入する基準がない | 出席の記録・アラートの運用がない | 停滞から離脱に至る最も分かりやすい予兆を取りこぼしている
GC-12 | たたき台 | ③受講生 | 全期間 | 発言する人が固定化し、大半がカメラオフ・無言の視聴のみになっている | 全員に発言を求める進行設計になっていない。1回あたりの人数も多い | 場への当事者意識が育たず、学びが行動に定着しない
GC-13 | たたき台 | ③受講生 | 全期間 | 質問を準備せずに参加するため、抽象的な質問しか出てこない | 事前に議題を提出するフローがない | 回答も抽象的になり、具体的な次の一手につながらない
GC-14 | たたき台 | ③受講生 | STEP1〜2 | 完璧主義でポートフォリオが完成せず、営業フェーズに進めない受講生が一定数いる | 「何がどこまでできたら営業を始めてよいか」の基準が示されていない | 初提案が遅れ、初受注までの日数が丸ごと後ろにずれる
GC-15 | たたき台 | ③受講生 | STEP2〜4 | 他の受講生の提案数・成果が見えず、自分の基準値が上がらない | 数値を開示し合う場がない | 「まだ大丈夫」という認識のまま時間が過ぎ、6ヶ月の後半で焦る構造になる
GC-16 | たたき台 | ③受講生 | STEP3 | 案件に落ちた経験が個人の中で閉じ、心が折れて営業が止まる | 不採用を共有し、原因を解剖する場がない | 0→1のSTEP3で最も脱落が起きる。ここを越えられるかで6ヶ月の結果が決まる
GC-17 | たたき台 | ④CSメンター | 全期間 | グルコンで決めたアクションが、その後の1on1でフォローされていない | グルコンと1on1の間で情報の受け渡しがされていない | 決めたことが実行されず、週次のサイクルが空回りする
GC-18 | たたき台 | ④CSメンター | 全期間 | 毎日の日報が「報告」で終わり、停滞のシグナルとして運用されていない | 日報の確認基準やアラート条件が定義されていない | 手が止まっている受講生の発見が数日〜数週間遅れる
GC-19 | たたき台 | ④CSメンター | 全期間 | 停滞者の検知が担当メンターの感覚に依存し、判断基準が統一されていない | そもそも「停滞」の定義がない | メンターごとに介入のタイミングが数週間ずれ、サポート品質が担当者で決まってしまう
GC-20 | たたき台 | ④CSメンター | 全期間 | メンターごとに担当受講生の成果率に差があるが、要因が分析されていない | 成果率をメンター単位で集計する仕組みがない | 成果を出せているメンターのやり方がチームに横展開されない
GC-21 | たたき台 | ④CSメンター | STEP2〜5 | メンター自身の営業実務・受注経験に差があり、営業フェーズでの指導の説得力が揃っていない | メンターの要件定義・育成プログラムが整備されていない | 受講生が営業段階で本当に頼れる相手を見つけられず、質問が特定の人に集中する
GC-22 | たたき台 | ④CSメンター | 全期間 | メンターの担当人数・稼働工数が可視化されておらず、繁忙期に個別対応が薄くなる | 稼働管理の仕組みがない | 入会が集中した月の受講生ほど成果率が下がるという、受講生側に非のない差が生まれる
GC-23 | たたき台 | ⑤運営・仕組み | 全期間 | グルコンの録画・アーカイブが検索できる形で整理されておらず、欠席者フォローが機能していない | テーマのタグ付け・要約の運用がない | 欠席が学習機会の完全な損失になり、1回の欠席が停滞の起点になる
GC-24 | たたき台 | ⑤運営・仕組み | 全期間 | 事前議題の提出 → 当日の内容 → 事後アクション の一連の流れが1箇所に残っていない | 日報・チャット・1on1メモとツールが分散している | 誰が何を決めたのか追跡できず、フォローが完全に属人化する
GC-25 | たたき台 | ⑤運営・仕組み | 全期間 | 週3〜4回という開催頻度に対し、講師・メンターの準備工数が確保されていない | 開催回数ありきで設計され、1回あたりの投下工数が計算されていない | 1回の質が下がり、回数の多さがそのまま価値になっていない
GC-26 | たたき台 | ⑥環境・コミュニティ | 全期間 | 同期・近いフェーズの受講生同士の横のつながりが弱い | 意図的に関係をつくる設計（グループ分け・相互報告）がない | 孤独感から離脱しやすく、相互に基準値を引き上げる効果が生まれない
GC-27 | たたき台 | ⑥環境・コミュニティ | 全期間 | STEP4〜6の先輩受講生と、STEP1〜2の新規受講生に接点がない | フェーズを跨いで交わる場が用意されていない | 「半年後の自分」のロールモデルが見えず、目標が具体化しないままSTEP1〜2を過ごす
GC-28 | たたき台 | ⑥環境・コミュニティ | 全期間 | 成果報告が全体に見える形で共有されていない | 報告の場とフォーマットがない | 成功事例が場の基準値を引き上げる効果を取りこぼしている。マインド変容の最も安価な手段を使えていない
GC-29 | たたき台 | ⑦データ・KPI | 全期間 | 初提案までの日数・初受注までの日数が計測されていない | 指標の定義と記録の仕組みがない | 「早く成果を出す」という目標に対する進捗が判断できず、施策の効果測定もできない
GC-30 | たたき台 | ⑦データ・KPI | 全期間 | グルコン参加率・発言率・アクション実行率が記録されていない | 出席・発言・アクションを記録する運用がない | 停滞の予兆をデータで捉えられず、介入が常に事後対応になる
GC-31 | たたき台 | ⑦データ・KPI | 全期間 | コース別・入会月別の成果者率（3ヶ月以内の初受注率）が出せない | 成果の記録が個別のメモやチャットに散在している | 6ヶ月のどのフェーズで最も落ちているかを特定できず、改善の打ち所が決められない

## アクションプラン
グルコン アクションプラン
1行につき1アクション。「いつ・誰が・何を・どのように」を具体的に記入してください。
着手日 | 2026-09-01 |  | ← 黄色セルに着手日を入れると、K列「期限」がN列の日数をもとに自動計算されます。担当者・ステータスは記入欄です。
No. | 課題ID | 課題 | 原因 | 取り組みアクション | 詳細 | いつ (短期・中期・長期) | 誰が (担当者) | 何を (対象・成果物) | どのように (方法・手順) | 期限 (日付) | 完了条件 (ゴール) | ステータス | 着手からの日数 ※K列の算出用
1 | GC-03 | 1ヶ月目に営業に触れる回がなく、営業開始が2ヶ月目後半までずれ込む | カリキュラムの構成をそのままグルコンの構成に流用している | 営業開始の前倒し：STEP1と並行して「営業の器づくり」を完了させる | STEP1の期間中に、クラウドソーシング／Wantedlyのアカウント開設・プロフィール下書き・ポートフォリオ3点までを終わらせ、STEP2の第1週に初提案を送る導線に組み替える。グルコンにも1ヶ月目から営業回を1枠入れる。 | 短期 | グルコン統括／カリキュラム担当 | 改訂版ステップ表・STEP1向け営業準備チェックリスト | ①現行STEP1〜2の到達点を棚卸し ②前倒し可能な項目を特定 ③チェックリスト化 ④グルコン枠に営業回を追加 ⑤次期入会者から適用 |  | 入会60日以内に初提案を送った受講生の割合が80%以上 | 未着手 | 45
2 | GC-01 | 各回にテーマがなく、毎回「質問がある人？」形式になっている | 回ごとの目的・アジェンダが定義されていない | グルコンのテーマ制への移行（曜日ごとに固定テーマを設定） | 週3〜4回の各回に固定テーマを割り当てる（例：月＝課題添削会／水＝営業実践会／金＝数値開示・成果報告会）。前週末までに翌週の議題を告知する。 | 短期 | グルコン統括 | 年間テーマ表・週次告知テンプレート | ①全開催回の内容を棚卸し ②テーマを割当 ③告知フォーマット作成 ④講師へ共有 ⑤翌月から運用開始 |  | 全開催回にテーマが設定され、前週末までの告知が4週連続で実施されている | 未着手 | 30
3 | GC-02 | 全STEPの受講生が同じ回に混在し、内容がどのフェーズにも最適化されていない | フェーズ別の開催枠がない | フェーズ別グルコン枠の新設（STEP1-2／STEP3-4／STEP5以降） | 現行枠を3系統に分割。STEP1-2は作業・添削中心、STEP3-4は営業数値と受注実務、STEP5以降は単価UPと自走。受講生は自分のフェーズの枠に必ず参加し、他枠は自由参加とする。 | 中期 | グルコン統括／CSリーダー | フェーズ別グルコン運営設計書・開催カレンダー | ①在籍者のフェーズ分布を集計 ②枠数と時間帯を設計 ③講師アサイン ④受講生へ告知 ⑤1ヶ月試行後にレビュー |  | 3枠体制で1ヶ月運用し、各枠の参加率が70%以上 | 未着手 | 75
4 | GC-08 | グルコン終了時に、次の1週間のアクションが確定していない | アクションを決めて終わる型がない | 終了前5分の「次の1週間アクション宣言」を全回で必須化 | 終了5分前に、参加者全員が「いつまでに・何をするか」をチャットに記入。記録シートに蓄積し、翌週冒頭で実行有無を確認する。実行できなかった人はその場で原因を1つ特定する。 | 短期 | グルコン担当講師 | アクション宣言記録シート・進行台本への組み込み | ①記録シート作成 ②進行台本に組み込み ③講師へ周知 ④翌週の冒頭確認をルール化 ⑤月次で実行率を集計 |  | 全開催回でアクション記録が残り、アクション実行率が月次で集計できている | 未着手 | 30
5 | GC-04 | 営業フェーズで、実物をその場で直す時間が確保されていない | 説明と質疑応答が中心の構成 | 営業回を「その場で直して送るまで」のワーク型に変更 | プロフィール・提案文を画面共有し、その場で修正。解散前に提案送信または修正完了までを終わらせる。講師は説明3割・添削7割の時間配分にする。 | 短期 | 営業担当講師／営業メンター | 営業ワーク回の進行台本・添削チェックリスト | ①添削観点をチェックリスト化 ②進行台本作成 ③2回試行 ④参加者アンケートで調整 ⑤定例化 |  | 実施回ごとに、参加者の70%以上がその場で提案送信または修正完了に到達 | 未着手 | 30
6 | GC-19 | 停滞者の検知が担当メンターの感覚に依存し、基準が統一されていない | 「停滞」の定義がない | 停滞の定義とアラート基準の設定、24時間以内の接触ルール化 | アラート条件を定義（日報3日連続未提出／グルコン2回連続欠席／提案0件が2週間継続／課題進捗が1週間停止）。該当時は担当メンターが24時間以内に接触し、対応内容を記録する。 | 短期 | CSリーダー | 停滞アラート基準書・アラート記録シート | ①過去の離脱者の直前1ヶ月の挙動を分析 ②閾値を決定 ③検知運用を整備 ④メンターへ周知 ⑤発報から接触までの時間を月次で集計 |  | アラート条件が運用され、発報から接触までの平均時間が24時間以内 | 未着手 | 45
7 | GC-17 | グルコンで決めたアクションが1on1でフォローされていない | グルコンと1on1の間で情報の受け渡しがない | グルコン→1on1→日報 の連携ルールを定義 | グルコンで宣言したアクションを1on1の冒頭で必ず確認する。日報に「今週のアクション」欄を追加し、宣言と実績が同じ場所に並ぶようにする。 | 短期 | CSリーダー／メンター全員 | 1on1テンプレート改訂版・日報フォーマット改訂版 | ①日報フォーマットに欄を追加 ②1on1テンプレの冒頭に確認項目を追加 ③メンターへ周知 ④1ヶ月後に記録率をレビュー |  | 1on1メモに前回アクションの実行有無が記録されている割合が90%以上 | 未着手 | 30
8 | GC-15 | 他の受講生の提案数・成果が見えず、基準値が上がらない | 数値を開示し合う場がない | 週1回の「数値開示・不採用解剖会」を新設 | 参加者全員が今週の提案数・返信数・受注数を開示する。あわせて落ちた提案を1件取り上げ、原因を全員で分解し改善案をその場で作る。 | 短期 | 営業担当講師 | 数値開示フォーマット・不採用解剖の型 | ①開示フォーマット作成 ②解剖の進行手順を作成 ③週次で定例化 ④月次で平均提案数の推移を確認 |  | 月4回実施され、参加者の平均提案数が前月比120%以上 | 未着手 | 30
9 | GC-14 | 完璧主義でポートフォリオが完成せず営業に進めない | 営業を開始してよい基準が示されていない | 「営業開始基準」の明文化と、基準到達での強制移行 | 何が何点そろえば営業を始めてよいかを定義（例：バナー2点＋スライド1点＋プロフィール完成）。基準に到達した時点で営業フェーズへ移行させ、完璧を待たせない。 | 短期 | カリキュラム担当／営業メンター | 営業開始基準シート | ①過去の受注者が営業開始時点で持っていた実績を調査 ②最低基準を決定 ③受講生へ公開 ④STEP2開始時に到達状況を確認 |  | 基準が公開され、STEP2開始時点での基準到達率が80%以上 | 未着手 | 45
10 | GC-13 | 質問を準備せずに参加するため、抽象的な質問しか出ない | 事前に議題を提出するフローがない | 事前議題提出フローの導入 | 開催24時間前までにフォームで議題を提出。提出者の議題を優先的に扱う。未提出者にも当日必ず1回は指名して発言機会をつくる。 | 短期 | グルコン統括 | 議題提出フォーム・議題一覧の運用 | ①フォーム作成 ②提出期限と優先ルールを告知 ③講師が事前に議題を確認する運用 ④提出率を月次で確認 |  | 参加者の議題提出率が60%以上 | 未着手 | 30
11 | GC-10 | 講師が受講生の進捗を見ないままグルコンに入っている | 事前に見られる形でデータが集約されていない | グルコン前チェック用ダッシュボードの整備 | 日報提出状況／課題進捗／提案数／直近の詰まり を1画面で見られるようにする。講師は開始前にダッシュボードを見て、当日指名する停滞者を3名ピックアップする。 | 中期 | CSリーダー／運営 | 受講生進捗ダッシュボード | ①必要項目を定義 ②既存データの所在を整理 ③シート／ツールに集約 ④講師の事前確認を運用ルール化 |  | 全講師が開催前にダッシュボードを確認し、停滞者への指名対応が記録されている | 未着手 | 75
12 | GC-29 | 初提案までの日数・初受注までの日数が計測されていない | 指標の定義と記録の仕組みがない | 主要KPIの定義と計測開始 | 「KPI定義」シートの指標を確定し、記録の担当者と更新頻度を決めて計測を開始する。コース別・入会月別のコホートで見られる形にする。 | 短期 | 運営／CSリーダー | KPI定義書・KPI記録シート | ①指標を確定 ②記録元と担当者を決定 ③記録開始 ④月次でダッシュボード更新 ⑤3ヶ月後に基準値を設定 |  | 月次でKPIが更新され、コース別・入会月別に集計できる状態 | 未着手 | 30
13 | GC-16 | 不採用が個人の中で閉じ、心が折れて営業が止まる | 不採用を共有し原因を解剖する場がない | STEP3向けの伴走強化（不採用時の即時フォロー） | 提案が10件連続で不採用になった時点でメンターが必ず面談し、提案文と応募先の選定を一緒に見直す。不採用は本人の資質ではなく改善対象であることを明示する。 | 短期 | 営業メンター | 不採用時フォローの手順書 | ①発火条件を定義 ②面談の型を作成 ③メンターへ周知 ④STEP3の離脱率を前後で比較 |  | 条件該当者への面談実施率100%、STEP3での離脱率が前四半期比で低下 | 未着手 | 45
14 | GC-07 | 講師によって進行・回答の質にばらつきがある | 進行マニュアルや回答基準が言語化されていない | グルコン進行マニュアル（標準アジェンダ）の作成と講師研修 | 標準アジェンダ（冒頭の前週アクション確認→本テーマ→個別対応→アクション宣言）を定義し、マニュアル化。全講師が1回はマニュアル準拠で実施し、相互レビューを行う。 | 中期 | グルコン統括 | グルコン進行マニュアル・研修実施記録 | ①成果が出ている回の進行を分解 ②標準アジェンダを策定 ③マニュアル化 ④研修実施 ⑤相互レビュー |  | マニュアルが配布され、全講師がマニュアル準拠での実施とレビューを完了 | 未着手 | 75
15 | GC-28 | 成果報告が全体に見える形で共有されていない | 報告の場とフォーマットがない | 成果報告の定型フォーマット化と全体共有導線の整備 | 受注時に「案件内容・単価・提案数・かかった期間・詰まった点」を定型で報告してもらい、週次で全体に共有する。数字を必ず含めることで基準値の共有につなげる。 | 短期 | CSリーダー | 成果報告フォーマット・週次共有の運用 | ①フォーマット作成 ②受注時の報告フローに組み込み ③週次で全体共有 ④アーカイブ化 |  | 成果報告が週次で全体に共有される状態が4週連続で継続 | 未着手 | 30
16 | GC-27 | 先輩受講生と新規受講生に接点がない | フェーズを跨いで交わる場がない | 先輩受講生の登壇枠と同期グループの設置 | 月1回、STEP4以降の受講生がSTEP1-2向けに登壇し、当時の自分が何をしていたかを共有する。あわせて入会月ごとの同期グループをつくり、週次で相互報告させる。 | 中期 | CSリーダー | 登壇スケジュール・同期グループ運用ルール | ①登壇候補の選定と依頼 ②登壇の型を作成 ③月次で開催 ④同期グループを編成し相互報告を運用 |  | 月1回の登壇が実施され、同期グループでの相互報告が稼働している | 未着手 | 75
17 | GC-23 | アーカイブが整理されず、欠席者フォローが機能していない | テーマのタグ付け・要約の運用がない | アーカイブのテーマ別整理と欠席者への自動フォロー | 録画にテーマタグと要約を付与し、検索できる形で整理。欠席者には該当回のリンクと要約を送付し、視聴の有無を確認する。 | 中期 | 運営 | アーカイブ一覧・欠席者フォローの運用 | ①タグ設計 ②過去分の整理 ③要約作成の運用化 ④欠席者への送付をルール化 |  | 全回にタグ・要約が付与され、欠席者へのフォロー送付率が100% | 未着手 | 75
18 | GC-20 | メンターごとに成果率の差があるが要因が分析されていない | 成果率をメンター単位で集計する仕組みがない | メンター別の成果率レビューと、上位メンターの型の横展開 | 四半期ごとにメンター別の成果者率・初受注までの日数を集計。上位メンターの関わり方（接触頻度・声かけの内容・介入タイミング）を聞き取り、標準マニュアルに反映する。 | 中期 | CSリーダー／マネージャー | メンター別成果レビュー資料・改訂版マニュアル | ①集計軸を定義 ②四半期データを集計 ③上位メンターへヒアリング ④型を抽出 ⑤マニュアルへ反映 |  | 四半期レビューが実施され、抽出した型が標準マニュアルに反映されている | 未着手 | 105
19 | GC-21 | メンターの営業実務経験に差があり、指導の説得力が揃わない | メンターの要件定義・育成プログラムがない | メンターの営業スキル基準の定義と育成プログラムの整備 | メンターに求める営業スキル・実績の基準を定義し、現メンターの充足状況を確認。不足分は研修とロールプレイで補い、基準を満たすまで営業フェーズの単独指導は行わない。 | 長期 | マネージャー | メンター要件定義書・育成プログラム | ①要件を定義 ②現状のスキルマップを作成 ③ギャップに応じた研修を設計 ④実施 ⑤定期チェック |  | メンター要件が定義され、全メンターがスキルチェックを受けている | 未着手 | 150
20 | GC-06 | デザイン・営業コースにマインドのカリキュラムがない | コース設計時の差異が統合されていない | 全コース共通のマインドパートを追加し、営業フェーズ突入前に必修化 | SNSマーケコースの「マインドについて」をベースに全コース共通版を作成。STEP2開始前に必修化し、グルコンでも該当テーマを扱う回を設ける。 | 中期 | カリキュラム担当 | 共通マインドカリキュラム・受講管理 | ①既存教材を確認 ②共通版を作成 ③STEP2開始前の必修に組み込み ④受講状況を管理 |  | STEP2開始前に全受講生がマインドパートを受講している状態 | 未着手 | 90
21 | GC-25 | 開催頻度に対して準備工数が確保されていない | 開催回数ありきで設計されている | 開催頻度と準備工数の再設計（講師主導回とメンター伴走の作業会に分離） | 週3〜4回の内訳を「講師主導の講義・添削回」と「メンター伴走の作業会」に分け、準備負荷を分散させる。作業会は準備を最小化し、参加者が手を動かす時間に充てる。 | 中期 | グルコン統括／マネージャー | 開催区分の設計書・工数試算 | ①現行の準備工数を実測 ②区分を設計 ③試行 ④参加者満足度と工数を比較 ⑤本運用 |  | 講師1人あたりの週次準備工数が目標時間内に収まり、参加者満足度が維持されている | 未着手 | 90

## KPI定義
KPI定義
※ 目標値は仮置き。3ヶ月計測して実績の中央値が出てから確定させる。現時点で計測できていない指標は、それ自体が課題（GC-29〜31）として立つ。
区分 | 指標 | 定義 | 計測方法・データ元 | 目標値（仮） | 確認頻度 | 対象STEP
成果（最終） | 6ヶ月累計成果額 | 入会から6ヶ月間に受講生が受注・入金した金額の合計 | 成果報告記録 | ― | 月次 | 全STEP
成果（最終） | 3ヶ月以内 初受注率 | 入会3ヶ月時点で1件以上受注している受講生の割合（入会月コホート） | 成果報告記録 | 50%以上 | 月次 | STEP1〜3
成果（最終） | 6ヶ月時点 目標達成率 | 本人が入会時に設定した目標金額に到達した受講生の割合 | 目標設定シート／成果記録 | ― | 月次 | 全STEP
成果（速さ） | 初提案までの日数 | 入会日から、初めて案件に応募した日までの日数 | 日報／営業活動記録 | 45日以内 | 週次 | STEP1〜2
成果（速さ） | 初受注までの日数 | 入会日から、初めて受注が確定した日までの日数 | 成果報告記録 | 90日以内 | 週次 | STEP2〜3
先行（行動） | 週あたり提案数 | 1人あたりの週間の案件応募件数 | 営業活動記録 | 10件／週以上 | 週次 | STEP3〜5
先行（行動） | 提案返信率 | 送った提案のうち返信があった割合 | 営業活動記録 | ― | 週次 | STEP3〜5
先行（行動） | 課題提出率 | 期限内に提出された課題の割合 | カリキュラム管理 | 90%以上 | 週次 | STEP1
先行（行動） | 日報提出率 | 日報を提出した日数の割合 | 日報 | 90%以上 | 週次 | 全STEP
先行（参加） | グルコン参加率 | 開催回数に対して参加した回数の割合 | 出席記録 | 70%以上 | 週次 | 全STEP
先行（参加） | 発言率 | 参加者のうち、発言または質問をした人の割合 | 進行記録 | 60%以上 | 週次 | 全STEP
先行（参加） | アクション実行率 | グルコンで宣言したアクションを期限内に実行した割合 | アクション宣言記録 | 80%以上 | 週次 | 全STEP
先行（介入） | 停滞アラート発報数 | 停滞条件に該当した受講生の数 | アラート記録 | ― | 週次 | 全STEP
先行（介入） | アラートから接触までの時間 | アラート発報から担当メンターが接触するまでの平均時間 | アラート記録 | 24時間以内 | 週次 | 全STEP
維持 | 離脱率／継続率 | 期間内に受講を中断した受講生の割合 | 在籍管理 | ― | 月次 | 全STEP
組織 | メンター別 成果者率 | メンターごとの担当受講生の3ヶ月以内 初受注率 | 成果記録×担当割当 | ― | 四半期 | ―
組織 | 講師1人あたり準備工数 | グルコン1回あたりの平均準備時間 | 工数記録 | ― | 月次 | ―