## 目標
グルコン｜目標シート
決めることは3つだけです。① ゴール ② 数字 ③ 期限
① ゴール（半年後、どうなっていたいか）
書き方：主語を「受講生が」にして、1文で書く。 例）受講生が入会3ヶ月以内に初受注できる状態にする。
② 数字で見る目標（3つまで）
指標（何を見るか） | 今の数字 | 目標の数字 | いつまでに | どこで確認するか
指標に迷ったら、この3つがおすすめです（そのままコピーして使えます）
指標 | 数え方 | なぜこれを見るか
初提案までの日数 | 入会日から、初めて案件に応募するまでの日数。 | 「早く成果を出す」を一番わかりやすく表す数字。ここが縮まらなければ、初受注も縮まらない。
3ヶ月以内の初受注率 | 入会3ヶ月時点で1件以上受注している受講生の割合。 | 金額そのものより先に、まず「0→1を突破できた人が何割か」を見る。
グルコン参加率 | 開催回数のうち、参加した回数の割合。 | 止まりかけている受講生に一番早く出るサイン。数字が落ちたら離脱の前兆。
③ この目標シートの見直し日
毎月の見直し日
例）毎月第1月曜。数字を3つ見て、進んでいなければアクションを1つだけ変える。
難しく考えないための3つのルール
1. ゴールは1つだけ。2つ以上あると、どちらも進まない。
2. 数字は3つまで。増やすほど、どれを見ればいいか分からなくなる。
3. 完璧な目標を立てようとしない。毎月見直す前提なら、今わかる範囲で決めて動かしたほうが早い。

## アクションプラン
グルコン｜アクションプラン
1行に1つだけ書きます。全部埋めなくて大丈夫です。同時に進めるのは5つまでにしてください。
No. | 困っていること（課題） | やること（1つだけ） | 担当 | いつまでに | できたと言える状態 | ステータス
例 | グルコンが終わっても、次に何をするかが決まらないまま解散している | 終了5分前に、全員が「今週やること」をチャットに書いてから解散する | （担当者名） | 10/31 | 4週続けて、全員分の記入が残っている | 進行中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
書けなくなったら、これだけ思い出してください
・「困っていること」は、思いついた言葉のままでいい |  | きれいに整理しようとしなくて大丈夫です。「参加率が低い」「みんな黙ってる」で十分伝わります。
・「やること」は、来週から始められることだけ書く |  | 来週から始められないものは、まだ書くタイミングではありません。あとで足せます。
・「〜を改善する」と書きそうになったら、止まる |  | 改善する、強化する、見直す、は行動ではありません。「毎週◯曜に◯◯をやる」まで書けたらOKです。
・「できたと言える状態」は、やったかどうかで判断できる形にする |  | 「参加率が上がる」ではなく「4週続けて実施できている」。数字か、回数で書くと迷いません。
・担当は必ず1人にする |  | 「CSチーム」だと誰もやりません。名前を1人書いてください。
進め方（迷ったらこの順番で）
1. まず「困っていること」の列だけ、思いつくまま埋める。5〜10個で十分です。
2. その中から「これが直れば一番効きそう」を3つだけ選ぶ。残りは消さずに置いておく。
3. 選んだ3つにだけ、やること・担当・いつまでに・できたと言える状態を書く。
4. 1ヶ月後に見直す。終わったものを完了にして、置いておいた中から次の1つを選ぶ。